## Gantt
이 워크시트에 Gantt 차트를 만듭니다. 셀 B1에 이 프로젝트의 제목을 입력합니다. I1 셀에는 범례 제목이 표시됩니다. 정보 워크시트에는 화면을 읽는 독자와 이 통합 문서의 작성자를 위한 지침을 포함하여 이 워크시트를 사용하는 방법에 대한 정보가 표시됩니다. 추가 지침을 보려면 A 열 아래로 계속 이동합니다. | Team3 | [5 empty] | 범례:
B2 셀에 회사 이름을 입력합니다. I2~AC2 셀에 범례가 표시됩니다. | 회사 이름 | [5 empty] | 정상 진행 중 |  |  |  |  | 낮은 위험 수준 |  |  |  |  | 중간 위험 수준 |  |  |  |  | 높은 위험 수준 |  |  |  |  | 할당되지 않음
B3 셀에 프로젝트 리더의 이름을 입력합니다. F3 셀에 프로젝트 시작 날짜를 입력하거나 샘플 수식을 허용하여 Gantt 데이터 테이블에서 가장 작은 값을 찾습니다. 프로젝트 시작 날짜: D3 셀에 레이블이 표시됩니다. | 프로젝트 리드 |  | 프로젝트 시작 날짜: |  | 2020-09-07
F4 셀에 스크롤 증분이 표시됩니다. I4:BL4 셀에 5행에 있는 날짜의 월이 표시됩니다. 해당 셀을 수정하지 마세요. F3 셀의 프로젝트 시작 날짜에 따라 자동으로 업데이트됩니다. |  |  | 스크롤 증가값: |  | 0 |  | 9월 | [27 empty] | 10월
I5:BL5 셀에는 각 날짜 셀 위의 셀 블록에 표시되는 월의 날짜 수가 포함되어 있으며 자동으로 계산됩니다. 해당 셀을 수정하지 마세요. 오늘 날짜는 5행의 오늘 날짜부터 전체 날짜 열을 거쳐 프로젝트 일정 끝까지 빨간색(hex #AD3815)으로 윤곽선이 표시됩니다. | time axis 2020-09-07 to 2020-11-01
I6:BL6 셀에 스크롤 막대가 표시됩니다. 데이터를 통한 페이징 증분은 한 번에 2페이지 단위로 정의되고 컨트롤 막대에 대한 설정에서 구성할 수 있습니다. 시간 표시 막대에서 앞뒤로 이동하려면 F4 셀에 0 이상의 값을 입력합니다. 값이 0이면 차트 시작 부분으로 이동합니다.
이 행에 프로젝트 일정의 머리글이 표시되고 일정이 그 아래에 이어집니다. B7에서 BL7로 이동하여 콘텐츠를 듣습니다. I7:BL7 셀에 해당 제목 위에 있는 날짜에 대한 요일의 첫 번째 글자가 표시됩니다. 모든 프로젝트 시간 표시 막대 차트는 중요 시점 테이블에 입력된 카테고리, 시작일 및 일 수에 따라 자동 생성됩니다. | 중요 시점 설명 | 범주 | 담당자 | 진행 상황 | 시작 | 일 수 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
이 행을 삭제 하지 마세요. 프로젝트 일정에서 현재 날짜를 강조 표시하는 데 사용되는 수식을 유지하기 위해 이 행을 숨깁니다.
B9:G9 셀에 프로젝트 정보를 입력합니다. B9에:G33 셀에 샘플 데이터가 표시됩니다. 중요 시점 설명을 입력하고, 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고, 항목에 사용자를 할당하고, 작업에 대한 진행률, 시작 날짜 및 일 수를 입력하여 차트를 시작합니다. 다음 지침은 A34 셀에 있습니다. | 자연어처리
| 자연어처리 | 목표 | A | 25% | 2020-09-07 | 14 | 월: 2; 화: 2; 수: 2; 목: 2; 금: 2; 토: 2; 일: 2; 월: 2; 화: 2; 수: 2; 목: 2; 금: 2; 토: 2; 일: 2
| 거리, 마이크테스트 | 정상 진행 중 |  |  | 2020-09-07 | 3
| 카카오 음성 연구 | 정상 진행 중 |  | 50% | 2020-09-10 | 3
| 구현, 문제해결 및 결론 (소음 처리 안함) | 정상 진행 중 |  |  | 2020-09-13 | 2
| Jacson nano 에서 응답/함수호출 구현 | 정상 진행 중 |  |  | 2020-09-15 | 3
| 음성 데이터 입력 (음성 시나리오 별로 데이터를 입력한다.) | 정상 진행 중 |  | 110% | 2020-09-18 | 3
실내맵핑
| 실내맵핑 | 목표 | A | 25% | 2020-09-07 | 14 | 월: 2; 화: 2; 수: 2; 목: 2; 금: 2; 토: 2; 일: 2; 월: 2; 화: 2; 수: 2; 목: 2; 금: 2; 토: 2; 일: 2
| Libraray 사용 테스트 | 정상 진행 중 |  |  | 2020-09-07 | 3
| 개발 환경 개선 (동시작업, github 관리) | 정상 진행 중 |  | 50% | 2020-09-10 | 3
| Jacson nano 실내맵핑 완료 | 정상 진행 중 |  |  | 2020-09-13 | 3
자율주행
| 자율주행 | 정상 진행 중 |  |  | 2020-09-21 | 22
| 실내매핑 데이터로 자율주행 라이브러리 연구 | 중간 위험 수준 |  |  | 2020-09-24 | 14
| 학습을 통해 자율 주행 구현 | 정상 진행 중 |  |  | 2020-10-06 | 5
| 하드웨어 제어(진동, 가속도) 바퀴, 부품결속(하드웨어) 진동, 기타 문제들을 해결3 | 정상 진행 중 |  |  | 2020-10-09 | 6
디자인
| 제품디자인 | 정상 진행 중 |  |  | 2020-09-21 | 22
| 케이스 주문 | 중요 시점 |  |  | 2020-10-13 | 1
UI
| 사용 언어 결정 UI 구상 | 정상 진행 중 |  |  | 2020-09-07 | 10
최종테스트
| 최종완성 | 정상 진행 중 |  |  | 2020-10-13 | 13
| 자율주행, NLP 연결 | 정상 진행 중 |  |  | 2020-10-13 | 14
| 실제 데이터 입력 (대학, 연구소) | 중간 위험 수준 |  |  | 2020-10-13 | 3
| 케이스 조립 및 외관 정리 | 정상 진행 중 |  |  | 2020-10-16 | 5
빈 행입니다.
이 행에는 Gantt 중요 시점 데이터의 끝이 표시됩니다. 이 행에는 아무것도 입력하지 마세요. 항목을 추가 하려면 이 위에 새 행을 삽입합니다. | 데이터를 추가하려면 이 항목 위에 새 행을 삽입합니다.
이 워크시트에 Gantt 차트를 만듭니다. 셀 B1에 이 프로젝트의 제목을 입력합니다. I1 셀에는 범례 제목이 표시됩니다. 정보 워크시트에는 화면을 읽는 독자와 이 통합 문서의 작성자를 위한 지침을 포함하여 이 워크시트를 사용하는 방법에 대한 정보가 표시됩니다. 추가 지침을 보려면 A 열 아래로 계속 이동합니다. | 실내맵핑 | [5 empty] | 월: 범례:
B2 셀에 회사 이름을 입력합니다. I2~AC2 셀에 범례가 표시됩니다. | 회사 이름 | [5 empty] | 월: 정상 진행 중; 토: 낮은 위험 수준; 목: 중간 위험 수준; 화: 높은 위험 수준; 일: 할당되지 않음
B3 셀에 프로젝트 리더의 이름을 입력합니다. F3 셀에 프로젝트 시작 날짜를 입력하거나 샘플 수식을 허용하여 Gantt 데이터 테이블에서 가장 작은 값을 찾습니다. 프로젝트 시작 날짜: D3 셀에 레이블이 표시됩니다. | 프로젝트 리드 |  | 프로젝트 시작 날짜: |  | 1900-01-21
F4 셀에 스크롤 증분이 표시됩니다. I4:BL4 셀에 5행에 있는 날짜의 월이 표시됩니다. 해당 셀을 수정하지 마세요. F3 셀의 프로젝트 시작 날짜에 따라 자동으로 업데이트됩니다. |  |  | 스크롤 증가값: |  | 0 |  | 월: 9월; 월: 10월
I5:BL5 셀에는 각 날짜 셀 위의 셀 블록에 표시되는 월의 날짜 수가 포함되어 있으며 자동으로 계산됩니다. 해당 셀을 수정하지 마세요. 오늘 날짜는 5행의 오늘 날짜부터 전체 날짜 열을 거쳐 프로젝트 일정 끝까지 빨간색(hex #AD3815)으로 윤곽선이 표시됩니다. | time axis 2020-09-07 to 2020-11-01
I6:BL6 셀에 스크롤 막대가 표시됩니다. 데이터를 통한 페이징 증분은 한 번에 2페이지 단위로 정의되고 컨트롤 막대에 대한 설정에서 구성할 수 있습니다. 시간 표시 막대에서 앞뒤로 이동하려면 F4 셀에 0 이상의 값을 입력합니다. 값이 0이면 차트 시작 부분으로 이동합니다.
이 행에 프로젝트 일정의 머리글이 표시되고 일정이 그 아래에 이어집니다. B7에서 BL7로 이동하여 콘텐츠를 듣습니다. I7:BL7 셀에 해당 제목 위에 있는 날짜에 대한 요일의 첫 번째 글자가 표시됩니다. 모든 프로젝트 시간 표시 막대 차트는 중요 시점 테이블에 입력된 카테고리, 시작일 및 일 수에 따라 자동 생성됩니다. | 중요 시점 설명 | 범주 | 담당자 | 진행 상황 | 시작 | 일 수 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
이 행을 삭제 하지 마세요. 프로젝트 일정에서 현재 날짜를 강조 표시하는 데 사용되는 수식을 유지하기 위해 이 행을 숨깁니다.
B9:G9 셀에 프로젝트 정보를 입력합니다. B9에:G33 셀에 샘플 데이터가 표시됩니다. 중요 시점 설명을 입력하고, 드롭다운 목록에서 범주를 선택하고, 항목에 사용자를 할당하고, 작업에 대한 진행률, 시작 날짜 및 일 수를 입력하여 차트를 시작합니다. 다음 지침은 A34 셀에 있습니다. | 제목 1
| 실내맵핑 | 정상 진행 중 | A | 25% | 2020-09-07 | 14
No--> 디자인 변경 YES --> 디자인 유지 |  | 중간 위험 수준 |  |  | 2020-09-07 | 3
| 카카오 음성 연구 | 낮은 위험 수준 |  | 50% | 2020-09-04 | 10
| Jacson nano 에서 응답/함수호출 구현 | 중요 시점 |  |  | 2020-09-27 | 1 | bar: 일
| UI 조사 | 중간 위험 수준 |  | 10% | 2020-09-13 | 6
제목 3
| 작업 1 | 정상 진행 중 |  |  | 2020-09-22 | 4
| 작업 2 | 중간 위험 수준 |  |  | 2020-09-25 | 14
| 작업 3 | 정상 진행 중 |  |  | 2020-10-10 | 6
| 작업 4 | 목표 |  |  | 1900-01-21 | 3
| 작업 5 | 낮은 위험 수준 |  |  | 2020-09-13 | 19
제목 4
| 작업 1 |  |  |  | 1900-01-24 | 15
작업 4
작업 5
빈 행입니다.
이 행에는 Gantt 중요 시점 데이터의 끝이 표시됩니다. 이 행에는 아무것도 입력하지 마세요. 항목을 추가 하려면 이 위에 새 행을 삽입합니다. | 데이터를 추가하려면 이 항목 위에 새 행을 삽입합니다.

## 정보
이 서식 파일 정보
이 서식 파일은 Gantt 차트를 만드는 간단한 방법을 제공하여 프로젝트를 시각화하고 추적할 수 있습니다. 작업 설명을 입력하고 범주(목표, 중요 시점, 정상 진행 중, 낮은 위험 수준, 중간 위험 수준, 높은 위험 수준, 진행 상황(작업 완료율), 시작 날짜 및 일 수)를 선택하여 작업을 완료합니다. Gantt 차트가 채워지고 색상이 지정되어 다양한 범주를 구별할 수 있습니다. 스크롤 막대를 사용하여 시간 표시 막대를 스크롤할 수 있습니다. 새 행을 삽입하여 새 작업을 삽입합니다.
화면을 읽는 독자를 위한 가이드
이 통합 문서에는 2개의 워크시트가 있습니다. Gantt 차트 정보 각 워크시트의 A1 셀부터 A 열에는 각 워크시트에 대한 지침이 표시됩니다. 숨겨진 텍스트로 작성됩니다. 각 단계는 해당 행의 정보를 안내합니다. 별도로 명시되지 않는 한, 각 후속 단계는 A2, A3 셀 등에서 계속됩니다. 예를 들어 지침 텍스트에서 다음 단계를 보려면 “A6 셀로 이동”하도록 지시할 수 있습니다. 이 숨겨진 텍스트는 인쇄되지 않습니다. 워크시트에서 이러한 지침을 제거하려면 A 열을 삭제하면 됩니다.
이것이 이 워크시트의 마지막 지침입니다.